**La Coordination de la Violence Basée sur le Genre (VBG) et Protection d’enfant (PE) dans la Région de Diffa - Niger**

Plan d’Action -2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIONS** | **RESULTATS** | **INDICATEURS** | **CIBLES** | **PERIODES** | **RESPONSABLES** |
| **1ere Priorité :** Renforcer la coordination PE et VBG au niveau national et régional (Niamey et Diffa), et harmoniser la production de documents et projets en conformité | | | | | |
| Développement des TDRs Task-force « Child Survivor Initiative » | Les TDRs sont développés | # des TDs revue | 1 |  | Membres de la task force |
| Mise en place d'une Task Force Child Survivor Initiative (PE/VBG) | Une task force « Child Survivor Initiative » (PE et VBG) est mise en place et fonctionnelle | # nombre de task force mise en place  # des réunions de la task force organisées avec CR | 1  6 | Juin a déc. 2018 | Membres de la task force |
| **2eme Priorité :** Système de référencement | | | | | |
| Mise à jour de la cartographie des partenaires dans le domaine des VBG/PE | Cartographie des acteurs mise jour | # de révision de la cartographie réalisées | 02 | Mai et Nov 2018 | UNFPA, UNICEF, DRPE/IMWG |
| Mise à jour des SOPs et des systèmes de référencement | Les SOPs et systèmes de référencement sont constamment mise à jour | # de révision des SOPs réalisées | 01 | Juin 2018 | Tous les membres CP/VBG |
| Schématisation du système de référencement | Les systèmes de référencement sont schématisés | # des systèmes de refrènement schématisés | 05 | Juil 2018 | UNFPA, UNICEF, IMWG |
| Dissémination/vulgarisation des SOPs et systèmes de référencement et Sensibiliser la Communauté sur les circuits de signalement et repportage des cas de CP et VBG | Les SOPs et systèmes sont produits et distribués | # des copies des SOPs et des systèmes de refrènement produits et distribués | 400 | Aout | DRPE/UNFPA/UNICEF |
| La Communauté est sensibilisée et sait à qui s’adresser en cas de problème de CP/GBV | # et types des sessions/atelier de sensibilisation organisés  # des cas de PE/VBG signalés  % des cas de PE/VBG référés aux services de prise en charge | 50  600 | Juin et Dec 2018 | Leads CP/GBV  Tous les acteurs CP/GBV |
| **3eme Priorité :** Coordination gestion des cas PE/VBG | | | | | |
| Harmonisation des modules de renforcement de capacités en gestion de cas : module de l'IASC | Les modules de renforcement ont été harmonisé | # des modules harmonisés | 3 | Juin a déc. 2018 | Leads CP/GBV  Tous les acteurs CP/GBV |
| L'opérationnalisation du GBVIMS et mise en place du CPIMS+ | Le GBVIMS est opérationnel et le CPIMS+ est mise en place | # de partenaire adhérant au GBVIMS/CPIMS+ | 10 | Juin a déc. 2018 | Leads CP/GBV  Tous les acteurs CP/GBV |
| # de rapport du GBVIMS généré et distribué | 6 | Juin a déc. 2018 | Leads CP/GBV |
| **4eme Priorité :** Renforcement des capacités des différents acteurs (surtout ONG Nationales et Locales) sur les VBG et PE | | | | | |
| Organiser régulièrement des séances de formation | * Les difficultés rencontrées sur le terrain dans la mise en œuvre sont réduites (une bonne coordination des actions par les acteurs) ; * La qualité des interventions /assistances constatée sur le terrain (Sensibilisation, Signalement des cas) | # de formations organisées | ND | Juin a déc. 2018 | Leads CP/VBG et acteurs internationaux |
| Restituer les formations aux agents terrains | # d’ONG locales et nationales financées | ND | Juin a déc. 2018 | Leads CP/VBG et acteurs internationaux |
| Faire le suivi post formation  Mise en place et actualise une base de données de ressources humaines formées en PE et VBG | # de staffs des ONG locales formes | ND | Juin a déc. 2018 | Leads CP/VBG et acteurs internationaux |
| **5eme Priorité :** Renforcement capacité institutionnelle des acteurs de protection et juridique/judiciaire | | | | | |
| Organiser les séances de sensibilisation auprès des acteurs judiciaires (police, magistrats, etc.) sur les thématiques des VBG et CP | La qualité de la prise en charge juridique et judiciaire des survivants de VS et des enfants est améliorée | # D’acteurs judiciaires auxiliaire de la justices sensibilisés sur la CP/VBG  # de séances de sensibilisation organisées sur la CP/VBD | *ND*  *ND* | Juin a déc. 2018 | *Tous les acteurs CP/VBG* |
| Mener des actions de plaidoyer pour la mise en place des desks Gender, VBG et PE dans les services de police/gendarmerie | La qualité d’accueil et service de protection aux survivants des VBG (enfant et adultes) dans les services de Police/Gendarmerie est améliorée | # de séances de plaidoyer organisées  # d’autorités de la police qui s’engagent a combattre les VBG et prévenir les abus en vers les enfants  #de desks PE/VBG fonctionnel | ND  ND  05 | Juin a déc. 2018 | Lead CP/VBG  Tous les acteurs CP/VBG |
| Renforcement de capacités opérationnelles de la Direction Régionale de la Protection de l’Enfant et la Promotion de la Femme (DRPE/PF) DIFFA pour assurer une bonne coordination et le suivi des activités VBG et CP (RH, logistiques/matériels, financiers et technique) | Les capacités de la DRPE sont renforcées et le mécanisme de coordination est efficace et opérationnel | # d’intrants remis à la DRPE pour son fonctionnement  # Types de soutien accorder à la DRPE  # de réunions de coordination tenue  # de missions de suivi et soutien technique aux Directions Départementales de la Protection de l’Enfant et la Promotion de la Femme (DDPE/PF)  # de recommandations mises en œuvre | 1  ND  6  ND | Juin a déc. 2018 | Tous les membres CP/VBG |